## 議事録
				2023年6月20日
打ち合わせ議事録
議題：					開催日時：					打合議事録No.1
	フリマシステム実装に関する会議議事録					作成者：
				2023年6月20日 9時30分～9時45分					山岳亮介

出席者：					開催場所：					検印（神田雑貨店）
神田雑貨店	代表者：白石大 様
				Zoom
当社	大下祐司		山岳亮介					検印（当社）
	竹内誠		木下智絵
	田村匠		小野茜
議 事 内 容

1	議事内容
	①	フリマシステムの基本機能実装のご要望
		神田雑貨店にて買い手と売り手の媒介を中心としたフリマシステム実装して欲しいとの要望。(神田雑貨店 白石大)
		・管理者：一覧確認、売上確認(出品者に10%手数料を請求)、ユーザー確認機能
		・ユーザー(会員)：登録後、購入・出品(可能)、登録・一覧機能
		＊商品情報の画像機能はできる限り実施して欲しい
		・ユーザー(会員以外)：できれば実施して欲しい
		＊購入後のメール機能の文面はチームで相談して提案して欲しい

	②	システムを実施するにあたっての要望
		話を進めるにあたり、納期の厳守、機密情報の守秘義務、ビジネスマナーの有無、チーム内での責任感、
		既存サイトの参考にしたシンプルなシステム、業務時間内での作業の実現(神田雑貨店 白石大)

				以上